Постановление Администрации МР БР РБ № 853 от 26.04.2012 г.

О разработке проекта о внесении  изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

На основании предложения ЗАО «Тандер», в соответствии с ст. 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, в соответствии решением Совета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 27.10.2010, № 426 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,  с учетом протокола № 2 от 19.04.2012г. заседания комиссии по подготовке и утверждению градостроительной документации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в части изменений границ территориальной зоны Ж-2 и ОД-1 по ул. Советская в районе колхозного рынка, в части изменения границ территориальных зон Ж-3 в районе пересечения улиц Красная – Революционеров в микрорайоне № 29 в г. Белебее.

2. Поручить отделу архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в срок до 01.05.2012г. подготовить техническое задание на разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белебеевские известия» и на официальном сайте муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ф.Ф. Муллахметова.

Глава Администрации                                                                                Ю.А. Мурмилов

Приложение

к постановлению

Главы Администрации

Муниципального района

Белебеевский район РБ

№ 853 от  26.04 2012 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в части изменения границ территориальных  зон Ж-2, ОД-1 по ул. Советская заключенных в улицах Шапошникова, Пролетарская, в части изменения градостроительной  зоны Ж-3 заключенной в  ул. Красная, ул.Морозова, ул. Революционеров.

| N | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение технического задания на разработку проектного обоснования для внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.05.2012 г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР БР РБ. |
| 2 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. | До 1.06.2012 | Проектная подрядная организация |
| 3 | Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. | В течении 30 дней после представления проекта | Отдел архитектуры и градостроительства, Комиссия по землепользованию и застройке. |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному проектному обоснованию внесения изменений в Правила землепользования и застройки | 10 дней | Председатель Совета Муниципального района Белебеевский район РБ |
| 5 | Проведение публичных слушаний по представленному проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. | 2 месяца со дня объявления о проведении публичных слушаний. | Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов местного значения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| 6 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на рассмотрение для принятия решения об утверждении в Совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. | В течение 10 дней после представления проекта | Глава Администрации МР БР РБ |

Управляющий делами Администрации                                                                      В.И. Максимов

Исп. Захаров Н.А.