СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |
| 1. | Результат участия в региональном проекте:Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район РБ | 01.04.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 1.1.1 | **Мероприятие:**Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ | 01.04.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 01.07.201901.07.202001.07.202101.07.202201.07.202301.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 1.1.3 | Мероприятие:Проведение закупочных процедур[[1]](#footnote-1) | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | 01.07.201901.07.202001.07.202101.07.202201.07.202301.07.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 1.1 | Контрольная точка:Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район | - | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 2 | Результат участия в региональном проекте:100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 5 (20%) - 2019 год; 10 (40%) - 2020 год; 14 (60%) - 2021 год; 23 (100%) - 2022 год. | 01.06.201901.01.202001.01.202101.01.2022 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.2022 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 2.1.1 | Мероприятие:Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 23 (100%) образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы в МР Белебеевский район РБ 5 (20%) - 2019 год; 10 (40%) - 2020 год; 14 (60%) - 2021 год; 23 (100%) - 2022 год. | 01.01.201901.01.202001.01.202101.01.2022 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 2.1 | Контрольная точка:23 (100%) образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 5 (20%) - 2019 год; 10 (40%) - 2020 год; 14 (60%) - 2021 год; 23 (100%) - 2022 год.. | - | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.2022 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3 | Результат участия в региональном проекте:Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»[[2]](#footnote-2) | 01.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 3.1.1 | Мероприятие:Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[[3]](#footnote-3) | 01.03.201901.03.202001.03.202101.03.202201.03.202301.03.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Заявка в установленном порядке | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3.1.2 | Мероприятие:Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[[4]](#footnote-4) | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб») | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3.1.3 | Мероприятие:Проведение закупочных процедур[[5]](#footnote-5) | 01.06.201901.06.202001.06.202101.06.202201.06.202301.06.2024 | 01.12.201901.12.202001.12.202101.12.202201.12.202301.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг). | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 3.1 | Контрольная точкаСозданы центры цифрового образования «IT-куб»[[6]](#footnote-6) |  | 01.09.202001.09.202101.09.202201.09.202301.09.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 4 | Результат участия в региональном проекте:Не менее 315 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 01.06.201901.06.2020 | 31.12.201931.12.2020 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 4.1.1 | Мероприятие:Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий | 01.06.201901.06.2020 | 31.12.201931.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 4.1 | Контрольная точкаДокумент о прохождении курсов повышения квалификации |  | 31.12.201931.12.2020 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 5. | Результат участия в региональном проекте:Для не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. 0,5 тыс.- 2019 год; 1,04 тыс.- 2020 год; 2,04 тыс.- 2021 год; 3,12 тыс.- 2022 год; 4,16 тыс.- 2023 год; 5,2 тыс.- 2024 год. | 01.06.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Информационно-аналитический отчет  | Администратор регионального проекта |
| 5.1.1 | Мероприятие:Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.06.201901.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| 5.1 | Контрольная точкаДля не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии 0,5 тыс.- 2019 год; 1,04 тыс.- 2020 год; 2,04 тыс.- 2021 год; 3,12 тыс.- 2022 год; 4,16 тыс.- 2023 год; 5,2 тыс.- 2024 год. |  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по социальным вопросам,начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** |
| 1. | Результат регионального проекта:созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | - | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.1 | Подготовка и представление заявки в Министерство образования и науки Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджетана создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджетана создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.2 | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.3 | Реализация Распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Отчетная информация о реализации Распоряжения Правительства Республики Башкортостан на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1 | Контрольная точка:созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей2021 год – 5132022 год – 02023 год – 2252024 год – 0 | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | - | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2 | Результат регионального проекта:обучающиеся муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение приказа МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии обучающихся муниципального района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии общеобразовательных учреждений в открытых уроках«Проектория» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.2 | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Отчетная информация об итогах участиях на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1 | Контрольная точка:обучающиеся муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию31.12.2021 – 2522 чел.31.12.2022 – 2729 чел.31.12.2023 – 3039 чел.31.12.2024 – 3249 чел. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3. | Результат регионального проекта:обучающиеся муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»  | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение приказа МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.2 | Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 г. | 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | Отчетная информация об итогах участиях на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1 | Контрольная точка:обучающиеся муниципального района Белебеевский район РБ получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»:31.12.2021 – 695 чел.31.12.2022 – 705 чел.31.12.2023 – 715 чел.31.12.2024 – 720 чел. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г.31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ | - | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4. \* | Результат регионального проекта:обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | - | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.1 | Подготовка и представление заявки в Министерство образования и науки Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.2 | Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.3 | Реализация Распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 г. |  31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | Отчетная информация о реализации Распоряжения Правительства Республики Башкортостан на каждом этапе | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1 | Контрольная точка:обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности:2021- 12022- 12023- 12024- 1 | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ |  | Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ |
|  \* Все вышеперечисленные мероприятия возможны только при положительном решении конкурсной комиссии о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местностиСроки реализации мероприятий указаны ориентировочно, т.к. окончательные даты их выполнения прописываются Министерством образования Республики Башкортостан при заключении Соглашения. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Образование»** |
| **Региональный проект «Современная школа»** |
| 1 | Обучающимися 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»2020 – 20%2020 – 30%2021 – 40%2022- 50%2023 – 60%2024 – 70% | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.1 | Сформирован перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 15.02.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.2 | Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам. | 01.02.2019 | 15.02.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | согласованный перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.3 | Созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций МР Белебеевский район Республики Башкортостан, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам2019 - 32020 – 2Созданы центры образования естественно-научной и технической направленности2021 – 22022 – 32023 - 3 | 15.02.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология» | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1.4 | Разработана организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей |  | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении организационно-территориальной схемы | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 1.1 | Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»2020 – 20%2020 – 30%2021 – 40%2022- 50%2023 – 60%2024 – 70% | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2 | Не менее чем в 20 школах муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана: материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей2019 - 32020 – 2создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности2021 – 22022 – 32023 - 3 | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.1 | Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ | 01.06.2019 | 01.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 2.2  | Контрольная точка: не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана: материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 2019 - 32020 – 2создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности2021 – 22022 – 32023 - 3 | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях муниципального района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[7]](#footnote-7)2024 – 1000 мест | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 3.1.1 | Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Проектно-сметная документация с положительным заключением Управления государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан | Правительство Республики Башкортостан |
| 3.1.2 | Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы | 01.03.2023 | 01.02.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ | Правительство Республики Башкортостан  |
| 3.1.3 | Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию новых мест в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Акт ввода объектов в эксплуатацию | Правительство Республики Башкортостан  |
| 3.1 | Контрольная точка: создано 1000 новых мест в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности и поселках городского типа  |  | 31.12.2024 | Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ | Акт ввода объектов в эксплуатацию | Правительство Республики Башкортостан |
| 4 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан |  | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.1 | Определен перечень общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.1.2 | Осуществлено внедрение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 4.2 | Контрольная точка: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального района Белебеевский район РБ |  | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5 | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1.1 | Проведены обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.03.2020 | 31.12.2023 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 5.1 | Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район Республики Башкортостан на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся2020- внедрение2021- 25%2022 – 50 %2023 – 75%2024 – 100% | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6 | Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 2021 – 25%2022 – 50%2023 – 75%2024 – 100% | 01.01.2020 | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1.1. | Проведение в не менее чем в 100% организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся2021 – 25%2022 – 50%2023 – 75%2024-100% | 01.01.2019 | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 6.1 | Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район Республики Башкортостан, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся2020 – внедрение 2021 - 25%2022 – 50%2023 – 75%2024- 100% | - | 30.04.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7 | В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  |  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1.1 | Участие в обучении по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 7.1 | Контрольная точка: В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики2020- разработаны программы2021-действует система повышения квалификации | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | План повышения квалификации учителей предметной области «Технология».Информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.1 | Разработан муниципальный комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Приказ МКУ Управление образование об утверждении комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1.2 | Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | 01.03.2022 | 01.09.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Утвержденные планы обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 8.1 | Контрольная точка: Реализован и внедрен комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ | - | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.1 | Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.2 | Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающих организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.3 | Не менее 20% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.09.2021 | 01.07.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | планы реализации программ индивидуального сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.4 | Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1.5 | Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества в соответствии с методологией | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Методические рекомендации по итогам мониторинга с обозначением лучших практик и негативного опыта | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 9.1 | Контрольная точка: не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10. | Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.1 | Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | муниципальные организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.2 | Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году | 01.05.2020 | 01.09.2020 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1.3 | Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Отчет о реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 10.1 | Контрольная точка: Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11. |  Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями |  01.01.2022 | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.1 | Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.2 | Определены схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.04.2022 | 01.07.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Утвержденные на муниципальном уровне схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.3 | В не менее 30% общеобразовательных организаций вовлечены в совместное управление с участием с представителями общественно-деловых объединений и работодателей общеобразовательными организациями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1.4 | Проведен мониторинг реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | Отчеты по реализации муниципальных планов («дорожных карт») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |
| 11.1 | Контрольная точка: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | - | 31.12.2024 | Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ  | информационно-аналитический отчет  | Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** |
| **Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,** **включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** |
| 1 | **Результат:** не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: содействие в проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок в рамках выезда врачебных бригад в образовательные учреждения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.2 | Мероприятие: выделение автотранспорта для проживающих в сельской местности при проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.3 | Выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых практикуется жестокое обращение Незамедлительное сообщение в КДН о фактах насилия над ребенком со стороны взрослых | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.4 | Мероприятие: взаимодействие с Межведомственным Советом администрации МО (в т.ч. выезды в неблагополучные семьи в составе комиссий) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1.5 | Мероприятия: организация проведения летней оздоровительной кампании детей  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет | - | 31.12.2024 | начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ | отчет Администрации муниципального района | РРП |

Лапшина Т.Н.

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| Национальный проект «Образование» |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
| 1. | **Результат регионального проекта:**Созданы патриотические объединенияна базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1.01.2021 г. | 15.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень патриотических объединений, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | РП |
| 1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень юнармейских отрядов на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.01.2021 г. | 31.01.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня патриотических объединенийПривлечение внимания к патриотическим проектам и программам, популяризация патриотического движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 1.2 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады | 15.01.2021 г. | 31.01.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.3 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Ню воинской славы России:- День разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской битве (1943 год);- День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, Ледовое побоище (1242 год);- День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);- День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);- День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);- День окончания Второй мировой войны (1945 год); - День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год);- День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра;- День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год);- День народного единства (в честь взятия воинами народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом Китай-города;- День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);- День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);- День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год). | 27.01.2021 г. | 24.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.4 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 10.02.2021 г. | 16.02.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.5 | Мероприятие: проведение муниципального военно-спортивного конкурса «Виктория»  | 16.02.2021 г. | 26.02.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.6 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества | 16.02.2021 г. | 25.02.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.7 | Результат: «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | 31.12.2020 г. | 31.12.2024 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Ежегодно в рамках выполнения результатов предусмотрено проведение и участие в не менее 100 мероприятиях.Мероприятия, приуроченные к 9 мая:-«Окна Победы»;-«Общероссийское исполнение песни «День Победы»;-«Поем двором»/»Парад у дома ветеранов»/»Фронтовая бригада»;-«Георгиевская ленточка- Всероссийская акция «Свеча Памяти»;- Всероссийская акция «Сад памяти»;- «Уроки мужества», онлайн встречи с ветеранами ВОВ, патриотические лагеря с участием ветеранов локальных войн.Республиканский лагерь «Юный спецназовец»Общее количество участвующих в мероприятиях не менее 20000 чел. | РП |
| 1.8 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС | 23.04.2021 г. | 27.04.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.9 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 07.05.2021 г. | 09.05.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.10 | Мероприятие: проведение муниципальной акции «Бессмертный полк» | 09.05.2021 г. | 09.05.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.11 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню пограничника | 25.05.2021 г. | 28.05.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Постановление о проведении мероприятий | РП |
| 1.12 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год); | 20.06.2021 г. | 22.06.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.13 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск | 31.07.2021 г. | 02.08.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.14 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Государственного флага РФ | 20.08.2021 г. | 23.08.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.15 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Неизвестного Солдата; | 30.11.2021 г. | 03.11.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.6 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Конституции Российской Федерации. | 10.11.2021 г. | 12.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |
| 1.17 | Мероприятие: проведение мероприятий, посвященных, Дню Памяти погибших в Чеченской республике | 09.12.2021 г. | 11.12.2021 г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ о проведении мероприятий | РП |

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| Национальный проект «Образование» |
| Региональный проект «Социальная активность» |
| 1 | **Результат регионального проекта:**Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2019г. | 15 декабря 2019г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 1.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2019г. | 30 сентября2019г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских группПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 1.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября2019г. | 15 февраля2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 1.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2019г. | 25 февраля 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности  | РП |
| 1.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2019г. | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РП |
| 1.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта2019г. | 30 марта 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РП |
| 1.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк»  | 15 апреля2019г. | 9 мая 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияОрганизация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РП |
| 1.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта 2019г. | 30 апреля 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 1.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2019г. | 30 апреля 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияВыявление творческой молодежи  | РП |
| 1.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября2019г. | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 1.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября2019г. | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 1.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября2019 года | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 1.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря2019г. | 15 декабря 2019г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 1.1 | **Контрольная точка:** созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 2 | **Результат регионального проекта:**Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2020г. | 15 декабря 2020г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 2.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2020г. | 30 сентября2020г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских группПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 2.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября2020г. | 15 февраля2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 2.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2020г. | 25 февраля 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности  | РП |
| 2.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РП |
| 2.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта2020г. | 30 марта 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РП |
| 2.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк»  | 15 апреля2020г. | 9 мая 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияОрганизация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РП |
| 2.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта 2020г. | 30 апреля 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 2.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2020г. | 30 апреля 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияВыявление творческой молодежи  | РП |
| 2.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 2.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 2.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября2020г. | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 2.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря2020г. | 15 декабря 2020г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 2.2 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 3 | **Результат регионального проекта:**Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2021г. | 15 декабря 2021г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 3.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2021г. | 30 сентября2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских группПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 3.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября2021г. | 15 февраля2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 3.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2021г. | 25 февраля 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности  | РП |
| 3.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2021г. | 30 декабря 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РП |
| 3.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта2021г. | 30 марта 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РП |
| 3.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк»  | 15 апреля2021г. | 9 мая 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияОрганизация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РП |
| 3.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта 2021г. | 30 апреля 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 3.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2021г. | 30 апреля 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияВыявление творческой молодежи  | РП |
| 3.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября2021г. | 30 декабря 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 3.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября2021г. | 30 декабря 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 3.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября2021г. | 30 декабря 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 3.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря2021г. | 15 декабря 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 3.3 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2021г. | Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 4 | **Результат регионального проекта:**Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2022г. | 15 декабря 2022г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 4.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2022г. | 30 сентября2022г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских группПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 4.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября2022г. | 15 февраля2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 4.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2022г. | 25 февраля 2022г.. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности  | РП |
| 4.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РП |
| 4.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта2022г. | 30 марта 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РП |
| 4.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк»  | 15 апреля2022г. | 9 мая 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияОрганизация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РП |
| 4.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта 2022г. | 30 апреля 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 4.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2022г. | 30 апреля 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияВыявление творческой молодежи  | РП |
| 4.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 4.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 4.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября2022г. | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 4.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря2022г. | 15 декабря 2022г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 4.4 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2022г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 5 | **Результат регионального проекта:**Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2023г. | 15 декабря 2023г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 5.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2023г. | 30 сентября2023г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских группПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 5.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября2023г. | 15 февраля2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 5.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2023г. | 25 февраля 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности  | РП |
| 5.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РП |
| 5.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта2023г. | 30 марта 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РП |
| 5.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк»  | 15 апреля2023г. | 9 мая 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияОрганизация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РП |
| 5.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта 2023г. | 30 апреля 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 5.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2023г. | 30 апреля 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияВыявление творческой молодежи  | РП |
| 5.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 5.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 5.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября2023г. | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 5.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря2023г. | 15 декабря 2023г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 5.5 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2023г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 6 | **Результат регионального проекта:**Созданы центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 января 2024г. | 15 декабря 2024г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 6.1.1 | Мероприятие: сформировать сводный перечень волонтерских групп на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1 сентября 2024г. | 30 сентября2024г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Приказ об утверждении сводного перечня волонтерских группПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 6.1.2 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса проектов «Волонтерские инициативы» | 1ноября2024г. | 15 февраля2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов среди молодежи |  |
| 6.1.3 | Мероприятие: организация и проведение военно-спортивного конкурса «Виктория» | 1 февраля 2024г. | 25 февраля 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности  | РП |
| 6.1.4 | Мероприятие: организация и проведение акции «Привет с Родины!» | 1 февраля 2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности | РП |
| 6.1.5 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Лидер XXI века» | 1 марта2024г. | 30 марта 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие ориентировано на выявление лучших проектов, лидеров и руководителей среди молодежи | РП |
| 6.1.6 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Бессмертный полк»  | 15 апреля2024г. | 9 мая 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияОрганизация и проведение шествия колонны акции «Бессмертный полк» по улицам города | РП |
| 6.1.7 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию профилактической работы в учебных заведениях профессионального образования | 1 марта 2024г. | 30 апреля 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 6.1.8 | Мероприятие: организация и проведение молодёжного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» | 1 апреля 2024г. | 30 апреля 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияВыявление творческой молодежи  | РП |
| 6.1.9 | Мероприятие: организация и проведение муниципального конкурса «Башкортостан без наркотиков» на лучшую антинаркотическую пропаганду среди молодежи | 1 сентября2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияКомплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 6.1.10 | Мероприятие: организация и проведение муниципальной акции «Профессия в кадре» | 1 сентября2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 6.1.11 | Мероприятие: организация и проведение акции по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде «Живи» | 1 сентября2024г. | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияАкция, направленная на пропаганду здорового образа жизни | РП |
| 6.1.12 | Мероприятие: организация и проведение Слета молодежных общественных организаций, волонтерских групп | 1 декабря2024г. | 15 декабря 2024г. | Данилин О.В.,начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПривлечение внимания к добровольческим проектам и программам, популяризация добровольческого движения и содействие его дальнейшему развитию как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | РП |
| 6.6 | **Контрольная точка:** Созданы и функционируют 30 сообществ, объединений поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  | 30 декабря 2024г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Сводный перечень волонтерских групп, созданных на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийОбеспечено продвижение социальных проектов организуемых молодежью на добровольных началах | РП |
| 7 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 40 информа­ционных материалов в год | 1 января 2019г. | 30 декабря2019г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 7.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля2019г. | 15 февраля2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияУчастие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РП |
| 7.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2019г. | 30 декабря2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 7.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября2019 г. | 30 ноября 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 7.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2019г. | 30 декабря2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПроведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РП |
| 7.7 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 20 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 40 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2019г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РП |
| 8 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 22 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 45 информа­ционных материалов в год | 1 января 2020г. | 30 декабря2020г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 8.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля2020г. | 15 февраля2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияУчастие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РП |
| 8.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2020г. | 30 декабря2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 8.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября2020г. | 30 ноября 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 8.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2020г. | 30 декабря2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПроведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РП |
| 8.8 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 22 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 45 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2020г. | Данилин О.В., начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РП |
| 9 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 25 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 50 информа­ционных материалов в год | 1 января 2021г. | 30 декабря2021г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 9.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля2021г. | 15 февраля2021г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияУчастие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РП |
| 9.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2021г. | 30 декабря2021г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 9.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября2021г. | 30 ноября 2021г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 9.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2021г. | 30 декабря2021г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПроведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РП |
| 9.9 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 25 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 50 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2021г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РП |
| 10 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 27 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 55 информа­ционных материалов в год | 1 января 2022г. | 30 декабря2022г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 10.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля2022г. | 15 февраля2022г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияУчастие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РП |
| 10.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2022г. | 30 декабря2022г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 10.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября2022г. | 30 ноября 2022г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 10.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2022г. | 30 декабря2022г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПроведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РП |
| 10.10 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 27 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 55 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2022г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РП |
| 11 | **Результат регионального проекта**в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 30000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 60 информа­ционных материалов в год | 1 января 2023г. | 30 декабря2023г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 11.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля2023г. | 15 февраля2023г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияУчастие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РП |
| 11.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2023г. | 30 декабря2023г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 11.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября2023г. | 30 ноября 2023г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 11.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2023г. | 30 декабря2023г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПроведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РП |
| 11.11 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 30000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 60 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2023г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РП |
| 12 | **Результат регионального проекта:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 32 500человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 65 информа­ционных материалов в год | 1 января 2024г. | 30 декабря2024г. | Хабибов Р.Т.Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан | Организована и проведена информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 12.1.1 | Мероприятие: организация и проведение муниципального молодежного форума | 1 февраля2024г. | 15 февраля2024г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияУчастие не менее 100 молодых людей на площадках муниципального форума | РП |
| 12.1.2 | Мероприятие: проведение рекламной и информационной кампании в муниципальном районе | 1 января 2024г. | 30 декабря2024г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества  | РП |
| 12.1.3 | Мероприятие: организация и проведение ярмарки вакансий учебных мест | 1 октября2024г. | 30 ноября 2024г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении мероприятияМероприятие , направленное на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | РП |
| 12.1.4 | Мероприятие: организация и проведение проекта «Диалог на равных» | 1 января 2024г. | 30 декабря2024г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Положение о проведении, план организации и проведения мероприятияПроведено не менее 1 встречи с уникальным спикером (ежегодно) | РП |
| 12.12 | **Контрольная точка:** в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 32 500человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 65 информа­ционных материалов в год |  | 30 декабря 2024г. | Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | Информация на официальном сайте, сети ИнтернетОрганизована и проводится информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | РП |

*Исп.: Васильев И.И.*

*Тел.: 8 (34786) 5-33-88*

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| **Национальный проект «Демография»** |
| **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан»** |
| 1 | Результат регионального проекта:размещение в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах информационных материалов по популяризации семейных ценностей, в системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Ульчев М.В. | - | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:размещены в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан» |  | 15.12.201915.12.202015.12.202115.12.202215.12.202315.12.2024 | Сахабиев А.А. | информацияв Агентствопо печатии средствам массовой информации РБ | РРП |
| **Региональный проект «Содействие занятости (Республика Башкортостан)»** |
| 1 | Результат регионального проекта:организовано повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Хажин А.В. | - | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:в Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о потребности в повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 01.06.202101.06.202201.06.2023 | Сахабиев А.А. | заявка в Министерство образования и науки РБ | РРП |
| 2 | Результат регионального проекта:созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 01.01.2021 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Хажин А.В. | - | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка:в Министерство образования и науки Республики Башкортостан представлена информация о потребности в реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 01.06.202101.06.202201.06.2023 | Сахабиев А.А. | заявка в Министерство образования и науки РБ | РРП |
| **Примечания по региональному проекту «Содействие занятости (Республика Башкортостан)»:**Результат № 1 (и соответствующая ему контрольная точка) необходим для включения в сводные планы мероприятий всем администрациям МРи ГО РБ, результат № 2 (и соответствующая ему контрольная точка) необходим для включения в сводный план мероприятий администрациям ГО и МР, в которых доступность дошкольного образования составляет менее 100%. |
| **Региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** |
| 1 | Результат регионального проекта:обеспечение условий для увеличения периода активного долголетия | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Глухова Т.Б. | - | РРП |
| 1.1 | Контрольная точка:в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан направлена информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Республики Башкортостан, на 2021-2024 годы – проекта Главы Республики Башкортостан «Башкирское долголетие», утвержденного Указом Главы Республики Башкортостан от 01.10.2020 № УГ-417 | - | 31.12.202131.12.202231.12.202301.12.2024(ежекварталь-но до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Сахабиев А.А. | информация в Министерство семьи и труда РБ | РРП |

Исп. Чифранова Ольга Михайловна

🕿(34786) 4-23-58

1. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-1)
2. Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-2)
3. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-3)
4. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-4)
5. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-5)
6. Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-6)
7. В случае выделения средств федерального бюджета [↑](#footnote-ref-7)